## Feuil1
ID_US | User Story | ID_T | Taches | Estimation | Responsable
3.1 | En tant que Client/vendeur/profess-ionnel je veux postuler une demande de Récrutement | 3.1.1 | Création des interfaces d'ajout d'un récrutement | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.1.2 | Implemetation de la méthode d'ajout d'un récrutement dans RecruitmentController sous RecruitmentBundle. | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.1.4 | Test de l'ajout d'une demande de récrutement | 1 | Khouloud Ouerghemmi
3.2 | En tant que client/vendeur/profess-ionnel je veux annuler une demande de recrutement | 3.2.1 | Création des interfaces de modification d'un récrutement | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.2.2 | Implémentation de la méthode de modification d'un récrutement dans RecruitementController. | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.2.4 | Test de la modification des informations dans une demande. | 1 | Khouloud Ouerghemmi
3.3 | En tant que Client/vendeur/profess-ionnel je veux modifier mes coodonnees dans une demande | 3.3.1 | Création des interfaces de modification d'un récrutement | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.3.2 | Implémentation de la méthode de modification d'un récrutement dans RecruitementController. | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.3.3 | Test de la modification des information dans une demande. | 1 | Khouloud Ouerghemmi
3.4 | En tant que client/vendeur/professi-onnel je veux passer un quizz | 3.4.1 | Création des interfaces pour la modification d'un quizz | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.4.2 | Répondre aux questions du quizz | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.4.3 | Valider mes réponses et attendre. | 1 | Khouloud Ouerghemmi
3.5 | En tant que administrateur je veux consulter en ligne les différentes demande | 3.5.1 | Création des interfaces pour lister les différentes demandes | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.5.2 | Implémentation des méthodes pour la modification d'un récrutement dans RecruitementController. | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.5.3 | Valider ou Supprimer une demande. | 1 | Khouloud Ouerghemmi
3.6 | En tant que administrateur je veux valider/annuler les différentes demande | 3.6.1 | Création des interfaces pour lister les différentes demandes | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.6.2 | Implémentation des méthodes pour la modification d'un récrutement dans RecruitementController. | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.6.3 | Valider ou Supprimer une demande. | 1 | Khouloud Ouerghemmi
3.7 | En tant que administarteur je veux recevoir une notification a chaque nouveau demande | 3.7.1 | Création des interfaces liées au récrutement | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.7.2 | Implémentation des méthodes pour notifier dans RecruitementController. | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.7.3 | Consulter ou ignorer une notification. | 1 | Khouloud Ouerghemmi
3.8 | En tant que administarteur je veux consulter les statistiques de recrutemment | 3.8.1 | Création des interfaces pour étudier la statistique des demandes de postulation | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.8.2 | Implémentation des méthodes pour calculer les nombres de postulations dans RecruitementController. | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.8.3 | Consulter le graphe. | 1 | Khouloud Ouerghemmi
3.9 | En tant que administarteur je veux chercher un demande selon un identifiant | 3.9.1 | Création des interfaces pour lister les demandes | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.9.2 | Implémentation des méthodes pour chercher des vendeurs/professionels dans RecruitementController. | 2 | Khouloud Ouerghemmi
|  | 3.9.3 | Taper identifiant et consulter les informations. | 1 | Khouloud Ouerghemmi